國際獅子會３００Ａ２區《開會通知》

地址：台北市光復北路68號10樓     電話：2578-1122 傳真：2577-3101

發文日期：中華民國100年1月28日   發文字號：(100) 仙 字第000120號

速 別： 普通件

| 會議名稱 | 國際獅子會300A2區2010-2011年度第26屆 區年會籌備委員會第二次委員會議 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出 席 人 員 | 區年會委員會主席 王 前總監 光 祥 第一副總監邱木源、第二副總監李樹枝、秘書長李朝永、 財務長賴榮昌、講師團團長張文深、事務長許焜海、 總務長林福定、公關長黃美麗、督導長楊勝凱、 首席總監顧問楊吉宗、區獅誼月刊總編輯、採訪組長 區科技資訊委員會主席、區攝影委員會主席 副主席(專區主席)：黃丁財（1）周玉真（2）洪素娥（3） 張淑華（4）謝 幼（5）蔡俊仁（6）傅榮傑（7） 吳慶隆（8）林正義（9）郭珠月（10） |  |  |
| 指導人員 | 總監李仙生、前任總監賴阿溪、總監最高指導楊逸訓前總監 |  |  |
| 聯 絡 | 區總監辦事處 秘書長 李 朝 永 | 電 話 | A2區總監辦事處：2578-1122 |
| 主持人 | 區年會委員會 主 席 王光祥 前總監 |  |  |
| 召開日期時間安排 | ２ 月 １５ 日 (星期二) 下午４：00(準時開會)～５：00(散會) |  |  |
| 會議地點 | 本區會所（光復北路68號十樓） |  |  |
| 備 註 | 為3月26日假台北圓山大飯店召開區年會大會 進行第二次工作會議，請各位專區主席按照第一次會議 決定分工合作組，屆時提出各組工作計劃、及預算之報告 ，專此通知-請屆時撥冗出席，集思廣益。 檢附1月19日召開第一次工作會議(紀錄)請查閱。 |  |  |

召集人 總監 李 仙 生

國際獅子會300A2區2010-2011年度第26屆

區年會籌備委員會 第一次委員會議 紀 錄

日 期：2011年1月19日(星期三)12時-12時30分 (午餐便當)

12時30分(準時開會)～13時30分(結束會議)

地 點：本區會所

出席人員：區年會委員會主席 王光祥 前總監

第一副總監邱木源、第二副總監李樹枝、秘書長李朝永、財務長賴榮昌

講師團團長張文深、事務長許焜海、總務長林福定、公關長黃美麗

督導長楊勝凱、首席駐區總監顧問楊吉宗

專區主席（區年會委員會副主席）：

第一專區專區主席 黃丁財    第二專區專區主席 周玉真

第三專區專區主席 洪素娥    第四專區專區主席 張淑華

第五專區專區主席 謝  幼    第六專區專區主席 蔡俊仁

第七專區專區主席 傅榮傑    第八專區專區主席 吳慶隆

第九專區專區主席 林正義    第十專區專區主席 郭珠月

指導人員：總 監 李仙生、前任總監 賴阿溪、總監最高指導 楊逸訓 前總監

主持人：區年會委員會主席：王光祥 前總監（以上出席人員詳如出席簽到）

會議進行程序：　　　　　　　　　　　　　　司儀：秘書長李朝永

一、主持人區年會委員會主席王光祥前總監致詞（略：總監創新理念，年會程序免於冗長，地點相當理想，拜託區內閣、專區主席、分區主席支持，朝向李總監的理想，辦一場高品質的年會，節奏要有效率，準備要充足，讓獅友耳目一新，拜託大家，分工合作，緊鑼密鼓來進行。）

二、總監李仙生致詞（略：拜託大家、感謝大家）

三、指導人員致詞（略）

四、副總監致詞（略）

五、本次會議研討議題：

議題一、本區2010-2011年度第26屆區年會(會員代表大會)擬訂於

2011年3月26日星期六假台北圓山大飯店舉行-年會日程

研擬案。（詳如附件-提請確定後執行）

決議：照案通過。

本屆區年會(會員代表大會)召開日期、地點：

2011年3月26日(週六）假台北圓山大飯店舉行

配合本區本屆2010-2011年度第26屆區年會(會員代表大會)召開，區年會召開重要活動日程如下：

(一)總監於區年會選舉前提名『年會選舉候選人資格審查委員會』委員人選，提區務會議核備後聘任之，並於區年會舉行前三十日公告通知本區所屬各分會。提名審查委員會按慣例、召集人及委員擬訂名單：

委員兼召集人：徐國勇前總監

委 員：邱文彬.王光祥.楊逸訓-前總監.賴阿溪前任總監

以上五位擔任組成區年會選舉候選人資格審查委員會。

(二)2011年2月25日(含本日)之前為本區本屆區年會大會各會推派『正代

表、副代表』登記截止日期。2月26日適逢週六，次日2月27日週日

及2月28日週一為國定假日，特決定提前在2011年2月25日為推派

登記截止日期；相關選舉日程亦同時調整「本屆本區年會大會選舉

『總監、第一副總監、第二副總監』各項候選人，各會推薦提名候選

人登記參選截止期。」決定提前在2011年2月25日(含本日)於下午

五時截止，以上日程調整，特此提議，謹請 公決確定。

『國際獅子會300A2區總監、第一副總監、第二副總監選舉辦法』

請查閱附件七.。

【但「觀察員」於年會舉行3月16日區年會首席代表會暨年會預備會舉行前，均歡迎註冊參加；屆時請各會按照「正代表」名額，相對推派「副代表」、及「觀察員」參加；援例總監、第一副總監、第二副總監參選人的會，均應全員註冊參加。】區年會參加『註冊費』仍援往例收取每位1500元正。

(三)配合區年會選舉日程調整，決定在3月16日召開區年會首席代表

會議暨年會預備會(本區本	年度第九次(擴大)區務會議，安排邀請本

屆區年會大會各項選舉登記參選，經提名資格審查委員會審核通過

各候選人出席會議，公開發表(每人限五分鐘)之競選談話。另安排

於3月26日區年會大會選舉之前每人三分鍾發表競選談話。

(四)區年會代表之產生依據國際獅子會憲章第七條區組織及附則第五條

第八節分會年會代表計算方法之規定：國際獅子會及區內經授證的正常分會(具有會籍經報國際總會之正式月報表會員人數為準，入會年資須滿一年又一天)各會有權每10位會員即可派『正、副代表』各一人參加區年會；會員人數餘額滿5人以上時，可增派『正、副代表』各一人，參加區年會（會員代表大會）。分會可派的代表人數以年會前一個月的第一天的總會記錄為準。(根據各會2011年1月份月報表，不遲於2011年1月20日前送區，經報國際總會登錄在案，其會籍有案可稽者為準。)（入會年資須滿一年又一天，若退會者，其名額應予扣除。又新授證成立未滿一年又一天之分會，其正、副代表名額可各派一名）。

(五)區年會援例之表揚項目，但為落實特別做修訂：

①25年.30年.35年.40年.45年.50年.55年資深獅友(不用註冊)

②70.75.80.85.90.95長青獅友（必須入會十年以上之獅友）-(高齡獅

友，年事已高，關懷參加之不便，不必到現場接受表揚，只會唱名字，禮物由區備註冊專函送達）

③LCIF做多前三名、百分比最高前三名

④會員正成長：正成長前三名、正成長超過10人5人

⑤年會註冊：百分之百、註冊人數最高前三名、百分比最高前三名

（六）2011年3月26日(星期六)假台北圓山大飯店召開『區年會暨會員代

表大會』活動日程擬訂如下：

年會程序：

年會程序：

①預定12:30報到  13:00開始

②預備會議在3月16日區務會議完成

③進場 13:00～13:30

④開幕 13:30～14:00

⑤選舉 14:00～14:30

⑥投票 14:30～15:20

⑦開票 15:20～16:00

⑧大會會議 15:20～16:10

⑨閉幕 16:20～16:50

（休息50分鐘-整理場地-）

⑩年會晚會17:40～20:30

議題二、本年度區年會參加代表-註冊費-收取額度研擬案。

（及區年會紀念品製做-意見交流）

決議：註冊費援例收新台幣一千五百元。重視紀念品及餐飲之提

供。參加人數目標500人以上。

議題三、區年會籌備委員會組織『分工合作編組』事宜，研擬方案

（是否援例每一專區擔任一組工作任務-請專區主席擔任組長帶領分區

主席及所屬會會長共同參與服務；並由區閣員組參與協助各組工作

推動事宜，提請研擬決定。）

決議：區年會籌備委員會援例籌組：

區年會委員會主席王前總監光祥、副主席本區年度各位專區主席、

分區主席，區閣員、各會會長共同參與。

籌備委員會分工合作分組經專區主席決定承擔，負責專區決定如下：

①總務組：第一專區   ②節目組：第二專區  ③佈置組：第三專區

④公關組：第四專區   ⑤餐飲組：第五專區  ⑥選務組：第六專區

⑦議事組：第七專區   ⑧資訊攝影組：第八專區

⑨財務組：第九專區   ⑩交通醫療組：第十專區

議題四、擬訂本屆區年會召開籌備會議「進度」及下次籌備會議日期、地點及參與人員：

決議：第二次工作會-時間：2月15日(週二)下午4:00-5:00

在區召開

第三次工作會-時間：第二次會議時決定

（現場-場地實地勘察-按照各組需要做了解）

六、其他事項(意見交流)綜合發言：

1.年會會議程序及2.禮物(超過400元以上），兩項授權總監促成。

3.區年會當天，全體獅友：男性-均請穿著西裝、打領帶。

女性-均請穿著正裝。

七、主席王前總監光祥總 結-李總監對年會籌備會議工作能夠預先做準

備提出方案來研討，讓這次會議相當有效率，使年

會工作可以做得很好。年會工作還是要各位一起來

參與提供服務，拜託大家，感謝。

八、散 會